CONSTELLATION CODEX

# 完全本地团队协作系统

可执行开发计划与实施手册

Rust-first · Codex Fork · Group / Channel / Chat · Workflow Registry · Local Runner

核心实施原则 中心服务器负责共享事实与治理；Runner 负责代码执行与副作用；客户端负责交互与展示。所有组件均可部署在企业内网或隔离网，运行时不依赖公网。

文档版本：1.0  |  日期：2026 年 7 月 19 日  |  建议团队：4–6 人核心团队

# 文档导航

• 1. 决策摘要与范围

• 2. 总体架构与部署边界

• 3. 技术选型

• 4. 账号、组织、群组与权限

• 5. 即时通讯实现

• 6. 工作流共享与版本管理

• 7. Codex Task 与 Runner 执行链路

• 8. 完全本地与安全设计

• 9. 数据模型与接口契约

• 10. 仓库与代码结构

• 11. 团队分工与责任矩阵

• 12. 16 周开发路线图

• 13. 开发任务清单

• 14. 前 10 个工作日行动计划

• 15. 验收标准与 Definition of Done

• 16. 风险、决策与上线检查表

• 附录 A. 核心事件与 API 示例

• 附录 B. 部署参数与参考资料

使用方式 项目负责人每周更新路线图与风险表；技术负责人维护架构决策；各工程师依据任务 ID 开发；任何阶段只有在“验收标准”全部通过后才可进入下一阶段。

# 1. 决策摘要与范围

本项目不是简单地为 Codex 增加聊天室，而是构建一个可完全本地部署的 AI 原生团队开发协作系统。它将人员、群组、频道、消息、工作流、Codex Agent、Git Worktree、审批和审计组织为统一的执行平台。

已确定的架构决策 Fork Codex，但保持协作系统与 Codex Fork 分仓；Rust 是核心语言；客户端采用 Tauri 2，前端允许 React + TypeScript；服务器、Runner、模型与数据可全部部署在企业内网；工作流是可版本化、可审批、可验证的软件对象。

## 1.1 第一版必须跑通的业务闭环

用户登录 ↓ 进入 Group / Channel ↓ 发送消息或选择共享 Workflow ↓ 创建 Codex Task ↓ 中心服务器选择 Runner ↓ Runner 创建独立 Git Worktree ↓ Forked Codex 调用本地模型执行 ↓ 过程通过 WebSocket 返回 Channel ↓ 高风险操作进入 Approval ↓ 输出摘要、证据、Diff、测试与审计记录

## 1.2 第一版明确不做

• 语音和视频会议

• 移动端原生应用

• 跨组织共享频道

• 插件市场和计费系统

• 完整 Kubernetes 调度

• 复杂端到端加密群聊

• 自研 Git 引擎

• 自动合并生产分支

• 所有 Teams 功能的复刻

## 1.3 产品形态

| 形态 | 部署方式 | 目标用户 | 第一版支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人本地版 | 所有组件运行在单台电脑，SQLite + Local Runner + 本地模型 | 个人开发者、技术验证 | 是 |
| 企业内网版 | 中心服务、PostgreSQL、模型服务器位于内网；Runner 可集中或本地 | 研发团队、金融、制造、医疗 | 是 |
| 隔离网版 | 无公网出口，包含离线依赖、内部 Git、内部镜像与签名升级包 | 政府、军工、高保密研发 | 架构支持，后期交付 |

# 2. 总体架构与部署边界

图 1：Rust-first Codex 团队协作系统总体架构

## 2.1 三类运行边界

| 边界 | 职责 | 可信程度 | 典型组件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心服务器 | 保存共享事实、身份、权限、消息、工作流、任务状态、审批与审计 | 最高，必须受控 | Axum API、WebSocket Gateway、PostgreSQL、Workflow Registry、Scheduler |
| Runner 节点 | 执行 Codex、Shell、文件修改、构建、测试、Git 和模型调用 | 高，但需要沙箱和审计 | Constellation Codex Fork、Worktree Manager、Sandbox、Runner Agent |
| 本地客户端 | 用户界面、草稿、缓存、本地通知、可选 Local Runner | 不作为权限真相来源 | Tauri Desktop、React UI、SQLite Cache、OS Keychain |

## 2.2 服务器部署清单

| 模块 | 是否必须在服务器 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Identity / OIDC Integration | 是 | 统一账号来源，可连接 Keycloak、LDAP、AD 或企业 OIDC |
| Organization / Group / Channel | 是 | 多人共享的组织结构和权限范围 |
| Message Service | 是 | 消息历史、搜索、回复线程、已读状态 |
| Workflow Registry | 是 | 工作流版本、发布、范围和运行快照 |
| Task Scheduler | 是 | 分配 Runner、控制并发、预算与超时 |
| Approval & Audit | 是 | 审批和审计不能由普通客户端保存 |
| Realtime Gateway | 是 | WebSocket 会话、事件推送和断线补拉 |
| PostgreSQL | 是 | 团队共享事实的唯一主数据库 |
| NATS JetStream | 后期 | 多服务节点或可靠异步事件时引入 |
| MinIO | 按需 | 附件、Diff、日志和大型结果对象存储 |

## 2.3 可在服务器或本地运行的模块

| 模块 | 服务器运行 | 本地运行 | 默认策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Codex Runner | 集中执行、环境统一 | 代码不离开开发者电脑 | 企业可按仓库策略选择 |
| Codex Fork | 安装在服务器 Runner | 随桌面应用或本地服务安装 | Runner 所在位置安装 |
| Git Worktree | 服务器任务目录 | 用户本地任务目录 | 每任务独立目录 |
| Model Gateway | 统一内网模型入口 | 单机 localhost 模型代理 | 企业版服务器，个人版本地 |
| 模型推理 | GPU 服务器 | 本地工作站 | 由管理员配置允许的 Provider |
| MCP / Tools | 内网工具服务 | 本机工具进程 | 白名单 + 能力声明 |

## 2.4 推荐部署拓扑

开发者电脑 └── Tauri Desktop ├── UI / SQLite Cache └── 可选 Local Runner 企业内网服务器 ├── collab-server ├── realtime-gateway ├── workflow-registry ├── scheduler ├── PostgreSQL ├── Keycloak（或对接企业 IdP） ├── MinIO（可选） └── NATS JetStream（扩展阶段） Runner Node × N ├── constellation-codex ├── Git Worktree ├── Build Environment └── Local Model Gateway Client Model Cluster ├── Responses API Gateway └── vLLM / Ollama / 其他推理引擎

# 3. 技术选型

| 领域 | 主选技术 | 备选 | 决策依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心语言 | Rust | 无 | 与 Codex 同语言；适合进程、并发、文件、Git、沙箱和高可靠服务 |
| 异步运行时 | Tokio | async-std | Codex 与 Rust 服务生态匹配，支持网络和进程管理 |
| HTTP / WebSocket | Axum + Tower | Actix Web | 类型安全、Tokio 原生、中间件清晰 |
| 序列化 / Schema | Serde + schemars | Protobuf | MVP 采用 JSON，方便桌面端与协议调试 |
| 中心数据库 | PostgreSQL | CockroachDB | 事务、JSONB、全文搜索、成熟运维 |
| 数据访问 | SQLx | SeaORM / Diesel | 编译期 SQL 校验，易控制查询与事务 |
| 客户端本地库 | SQLite | sled | 缓存、草稿和个人版持久化 |
| 桌面框架 | Tauri 2 | Electron | Rust 核心、安装包较小、系统集成好 |
| 前端 UI | React + TypeScript | Dioxus / Leptos | Monaco、Diff、聊天虚拟列表和组件生态成熟 |
| 身份服务 | Keycloak / 企业 OIDC | 自研账号 | 支持 OIDC、SAML、LDAP/AD、Group Claim |
| 即时通讯 | WebSocket + REST | SSE | 双向事件、任务流式输出与 Presence |
| 单节点事件 | Tokio broadcast | 内存 channel | MVP 快速，但不作为持久化来源 |
| 多节点事件 | NATS JetStream | Kafka / Redis Streams | 较轻量，支持持久化 Consumer 和至少一次投递 |
| 附件 / 大日志 | MinIO | 文件系统 | S3 兼容，便于私有部署 |
| 模型协议 | OpenAI Responses API Gateway | 直接适配各引擎 | Codex 当前以 Responses API 为主，网关统一兼容差异 |
| 可观测性 | tracing + OpenTelemetry | 仅文本日志 | 按 organization / task / runner 追踪 |
| 起步部署 | Docker Compose | 裸机 systemd | 易在企业内网复现和升级 |
| 后期集群 | Kubernetes | Nomad | 只在多 Runner、多模型、多租户阶段引入 |

## 3.1 技术边界原则

• Rust 核心是业务真相来源；UI 不复制权限、预算、任务状态机和审批规则。

• Codex Fork 只包含 Agent Runtime、本地 Provider、离线模式、安全 Hook 和必要协议扩展；Group/Channel/Chat 不写进 Codex Core。

• PostgreSQL 是服务器共享事实来源；Tokio broadcast、NATS 和 WebSocket 都只是事件传输机制。

• 所有外部工具必须通过声明能力、权限策略和审计日志接入。

• 先调用系统 Git CLI；只有明确遇到性能或可移植性瓶颈时再引入 git2。

# 4. 账号、组织、群组与权限

## 4.1 身份关联模型

Identity Provider ↓ iss + sub ExternalIdentity ↓ User ↓ OrganizationMember ↓ GroupMember ↓ ChannelMember / RoleBinding

身份主键规则 不能只使用邮箱作为用户唯一标识。外部身份使用 OIDC 的 issuer（iss）与 subject（sub）组合作为稳定键；邮箱和显示名称只作为可变资料。

## 4.2 账号与群组同步模式

| 模式 | 组织与用户来源 | 项目群组来源 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| Local Managed | 系统本地账号 | 系统本地创建 | 个人版、PoC、小团队 |
| IdP Managed | Keycloak / AD / LDAP | 外部 Group 自动映射 | 严格企业治理 |
| Hybrid（推荐） | 员工与部门来自 IdP | 项目 Group / Channel 在系统内创建 | 大多数企业研发团队 |

## 4.3 核心角色

| 角色 | 主要权限 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| Organization Owner | 组织策略、管理员、审计、部署配置 | 高风险操作仍需策略约束 |
| Organization Admin | 用户、Group、模型与 Runner 策略 | 不能修改系统签名与根审计 |
| Group Admin | 管理 Group、Channel、成员、仓库绑定 | 范围仅限所属 Group |
| Workflow Publisher | 提交、评审和发布工作流 | 不得绕过审批和权限模板 |
| Approver | 批准命令、网络、Secret、Push 等操作 | 只能批准授权范围 |
| Member | 发消息、创建任务、运行允许的工作流 | 不能修改组织策略 |
| Guest | 受限频道只读或有限发言 | 不能调用敏感 Runner |
| Bot / Integration | 发系统消息、触发自动化 | 使用独立服务账号 |
| Runner Service Account | 注册、心跳、领取和回传任务 | 不能作为人类账号登录 UI |

## 4.4 权限计算顺序

组织级禁止策略（最高优先级） ↓ Group 角色与仓库范围 ↓ Channel 可见性和成员关系 ↓ Workflow 权限模板 ↓ Task 发起人权限 ↓ Runner 能力与环境限制 ↓ 具体 Tool / Shell / 文件 / 网络操作审批

# 5. 即时通讯实现

## 5.1 协议分工

| 通道 | 负责内容 | 禁止承担 |
| --- | --- | --- |
| REST API | 登录、消息历史、分页、搜索、附件、管理操作、断线补拉 | 长时间 Agent 流式输出 |
| WebSocket | 新消息、Task 事件、审批、Presence、Typing、流式输出 | 作为唯一持久化来源 |
| NATS JetStream（后期） | 服务间可靠事件、跨节点 WebSocket 广播、Runner 调度 | 直接暴露给桌面客户端 |

## 5.2 消息写入与广播顺序

客户端发送 message.create ↓ 服务器校验 Token、Channel Membership 与权限 ↓ 开启 PostgreSQL 事务 ↓ 写入 message + channel_sequence + outbox_event ↓ 提交事务 ↓ Outbox Dispatcher 广播到 WebSocket / NATS ↓ 其他客户端确认 event_id ↓ 断线时通过 after_event_id 补拉

必须采用 Transactional Outbox 先入库、再广播仍可能在两者之间崩溃。第一版也建议在同一事务写入 outbox_events，由后台 Dispatcher 可靠发布；客户端使用 event_id 幂等处理。

## 5.3 事件结构

{ "event_id": "evt_01...", "type": "channel.message.created", "organization_id": "org_01...", "channel_id": "chn_01...", "sequence": 1842, "occurred_at": "2026-07-19T12:00:00Z", "payload": { ... } }

## 5.4 持久化策略

| 事件 / 数据 | 持久化 | 保存位置 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聊天消息 | 必须 | PostgreSQL | 逐条保存，支持分页与搜索 |
| Codex 最终回复 | 必须 | PostgreSQL | 作为消息或 Task Result 保存 |
| Task 状态 | 必须 | PostgreSQL | 状态机转换 + 审计 |
| 审批请求和决定 | 必须 | PostgreSQL | 不可删除，记录策略快照 |
| Token 流式增量 | 可合并 | 内存 + 周期性快照 | 客户端实时显示，完成后聚合 |
| Shell 完整日志 | 必须/按策略 | MinIO / 日志系统 | 数据库保存索引和哈希 |
| Diff / 构建产物 | 必须/按策略 | MinIO + PostgreSQL 索引 | 结果卡片引用对象 |
| Typing / Presence | 不持久化 | 内存 / NATS KV | 使用 TTL |

## 5.5 WebSocket 会话规则

• 连接建立后立即完成身份认证，并返回 connection_id、server_time 和 heartbeat_interval。

• 客户端订阅 Organization / Channel / Task topic；服务端再次检查权限，不能信任客户端提交的范围。

• 所有可重放事件都有 event_id；客户端按 event_id 去重。

• 断线重连提交 last_event_id；若保留窗口已过，则调用 REST 进行全量同步。

• 心跳只表示连接存活，不等于用户在线；Presence 采用多设备会话聚合。

• 对 Agent 流式内容实施背压、批量合并和速率限制，避免每个 Token 一次数据库写入。

# 6. 工作流共享与版本管理

工作流不是一段 Prompt，而是由 Trigger、Goal、Procedure、Capabilities、Verification、Stop Conditions、Permissions、Budget、Outputs 和 Escalation 构成的可执行对象。

## 6.1 工作流对象结构

workflow.yaml ├── metadata: id / name / owner / version ├── trigger ├── goal ├── procedure[] ├── capabilities[] ├── verification[] ├── stop_conditions[] ├── permissions ├── budget ├── outputs[] └── escalation

## 6.2 分享范围与生命周期

| 范围 | 可见对象 | 发布权限 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Private | 创建者 | 创建者 | 个人实验、草稿 |
| Group | 指定 Group | Workflow Publisher / Group Admin | 团队代码审查、构建、文档流程 |
| Organization | 全组织 | Organization Admin / Publisher | 统一安全扫描、发布流程 |
| System | 所有组织或本部署实例 | 系统管理员 | 预装、签名、不可普通修改 |

Draft → Review → Approved → Published → Deprecated → Removed

## 6.3 存储和版本规则

| 内容 | 位置 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 工作流源码 | Git 仓库 | 人可审阅、可签名、可回滚 |
| 元数据与权限 | PostgreSQL | 记录 scope、publisher、状态和版本 |
| 大型模板与附件 | MinIO | 内容寻址或哈希校验 |
| 运行快照 | PostgreSQL / MinIO | 执行时固化不可变版本 |
| 执行日志与证据 | MinIO + 审计索引 | 由 retention policy 管理 |

## 6.4 运行快照必须保存

• workflow_id 与 semantic_version

• workflow_content_hash

• 工作流完整内容或不可变对象引用

• 输入消息与文件选择范围

• 模型、Provider 与能力声明

• 权限策略与审批策略快照

• Runner、仓库、分支和 Worktree

• 预算、超时和停止条件

• 最终结果、验证证据与审计记录

## 6.5 Channel 中的共享方式

#architecture Architecture Review 1.2.0 Scope: Group Publisher: 林远 Capabilities: read_repository, run_tests [Run] [View] [Fork]

Fork 语义 用户 Fork 工作流时创建新的 workflow_id 与 0.x 版本，不允许直接修改已发布的原工作流。运行中的 Task 永远绑定启动时的不可变快照。

# 7. Codex Task 与 Runner 执行链路

## 7.1 Task 状态机

Draft → Queued → Assigned → Preparing → Running ├→ WaitingApproval → Running ├→ Verifying ├→ Succeeded ├→ Failed ├→ Cancelled └→ TimedOut

## 7.2 Runner 注册与调度

| 阶段 | 服务器动作 | Runner 动作 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册 | 验证服务账号和 mTLS，写入 runner_registry | 上报 OS、架构、并发、模型、工具、workspace roots | Runner 状态 Online |
| 排队 | 根据仓库、权限、能力和并发选择候选 | 无 | 产生 assignment_id |
| 领取 | 发送任务租约 | 确认 lease 并开始准备 | 防止重复执行 |
| 准备 | 记录 Preparing | 创建 Worktree、加载配置、检查模型与工具 | 环境预检通过 |
| 执行 | 接收流式事件并转发 | 启动 Codex App Server / Core，执行 Turn | 事件带 task_id/run_id |
| 审批 | 冻结危险动作 | 等待 Approve / Reject | 审批超时可终止 |
| 验证 | 等待证据 | 运行测试、检查 Diff、生成结果 | 满足 verification / stop condition |
| 完成 | 持久化结果并释放租约 | 上传日志和证据，清理环境 | 状态不可逆地完成 |

## 7.3 第一版调度规则

• 1. Runner 在线且心跳有效

• 2. 有空闲并发槽位

• 3. 允许访问目标仓库

• 4. 操作系统和架构满足工作流要求

• 5. workspace root 与构建环境可用

• 6. 模型 Provider 与工具能力满足要求

• 7. 安全策略和网络策略允许

• 8. 在候选中按最少负载 + FIFO 选择

## 7.4 Worktree 规则

• 一个 Task Run 对应一个独立 Worktree；禁止多个并行任务共享同一可写目录。

• 分支名称包含 task_id，但对用户展示可读别名。

• 执行前检测基础仓库是否存在未提交改动、分支是否可用。

• 所有 Shell 命令的 cwd 被约束到 Worktree 或声明的 workspace roots。

• 任务结束后先保存 Diff、日志、证据与 Commit，再依据保留策略清理。

• 自动 Push 和 PR 创建必须单独授权，不属于默认完成动作。

# 8. 完全本地与安全设计

“完全本地”必须同时覆盖运行时、模型推理、身份、数据存储、工具服务、更新机制和软件供应链，而不是只把 Codex CLI 安装在本机。

## 8.1 Offline Mode 强制策略

| 控制项 | 默认 | 管理员可否放开 | 执行位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI / ChatGPT 登录 | 禁止 | 仅非隔离部署可选 | Codex Fork + Server Policy |
| 公网模型 Endpoint | 禁止 | 按 Allowlist | Model Gateway / Network Policy |
| Web Search | 禁止 | 按 Workflow 权限 | Runner Tool Policy |
| 公网 MCP / Skill 下载 | 禁止 | 按内部镜像 Allowlist | Runner / Codex Fork |
| 自动更新与遥测 | 禁止 | 仅内部升级服务 | 客户端与服务器 |
| 工具进程公网访问 | 禁止 | 按域名、端口和任务审批 | OS Firewall / Container |
| Secret 明文输出 | 禁止 | 不可放开 | Runner Redaction |
| 仓库外文件写入 | 禁止 | 显式审批和路径策略 | Sandbox / Runner |

## 8.2 安全控制层

应用策略：角色、Workflow、Task、Tool 权限 ↓ Runner 策略：路径、命令、Secret、预算、审批 ↓ Codex Sandbox：文件和进程限制 ↓ 容器 / VM：资源和系统调用隔离 ↓ 操作系统防火墙：最终网络出口控制 ↓ 不可变审计：所有决定和副作用留痕

## 8.3 审计字段

• 谁创建任务、引用了哪些消息和文件

• 使用的 Workflow 版本与哈希

• 使用的模型、Provider 和配置

• 由哪个 Runner、哪个 Worktree 执行

• 运行了哪些命令、退出码和耗时

• 读取、创建、修改和删除了哪些文件

• 发起和批准了哪些高风险操作

• 是否发生网络请求，目的地与策略结果

• 最终 Diff、测试、验证证据和 Commit / PR

• 取消、失败、超时和重试原因

## 8.4 供应链要求（隔离网）

| 资产 | 要求 |
| --- | --- |
| Rust crates | 内部 Cargo Registry 或 vendor 目录，锁定 Cargo.lock |
| npm / pnpm 依赖 | 内部 npm Registry，锁定 lockfile |
| 容器镜像 | 内部 Registry，生成 SBOM 并签名 |
| 模型权重 | 内部模型仓库，哈希与许可证记录 |
| 安装包 | 离线签名包，可验证发布者和版本 |
| 漏洞数据 | 定期导入离线漏洞数据库 |
| 源代码 | 内部 Git，保护分支和强制评审 |

# 9. 数据模型与接口契约

## 9.1 核心实体

| 领域 | 实体 |
| --- | --- |
| 身份 | User, ExternalIdentity, ServiceAccount, Session |
| 组织 | Organization, OrganizationMember, Group, GroupMember, Channel, ChannelMember, RoleBinding |
| 通讯 | Message, MessageThread, Attachment, ReadCursor, Reaction |
| 工作流 | Workflow, WorkflowVersion, WorkflowRelease, WorkflowScope, WorkflowRunSnapshot |
| 执行 | CodexTask, TaskRun, TaskEvent, Runner, RunnerCapability, TaskLease, Workspace |
| 治理 | ApprovalRequest, ApprovalDecision, Policy, AuditEvent, SecretReference |
| 代码 | Repository, RepositoryBinding, Worktree, DiffArtifact, CommitReference, PullRequestReference |

## 9.2 关键唯一键与索引

| 表 / 对象 | 关键约束 |
| --- | --- |
| external_identities | UNIQUE(provider_issuer, provider_subject) |
| organization_members | UNIQUE(organization_id, user_id) |
| group_members | UNIQUE(group_id, user_id) |
| channel_members | UNIQUE(channel_id, user_id) |
| messages | UNIQUE(channel_id, channel_sequence) |
| events | PRIMARY KEY(event_id)，INDEX(organization_id, occurred_at) |
| workflow_versions | UNIQUE(workflow_id, semantic_version)，UNIQUE(content_hash) |
| task_runs | UNIQUE(task_id, run_number) |
| task_leases | 一个 Task Run 同时只有一个有效租约 |
| audit_events | 只追加，禁止 UPDATE / DELETE |

## 9.3 主要 API

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /v1/me | 当前用户、组织和角色 |
| GET/POST | /v1/groups | 列出或创建 Group |
| GET/POST | /v1/groups/{id}/channels | 频道管理 |
| GET/POST | /v1/channels/{id}/messages | 消息分页与发送 |
| POST | /v1/tasks | 从消息或 Workflow 创建 Task |
| GET | /v1/tasks/{id} | 读取 Task、Run、结果和证据 |
| POST | /v1/tasks/{id}/cancel | 请求取消 |
| POST | /v1/approvals/{id}/approve | 批准操作 |
| POST | /v1/approvals/{id}/reject | 拒绝操作 |
| GET/POST | /v1/workflows | 浏览或创建 Workflow |
| POST | /v1/workflows/{id}/publish | 发布经过评审的版本 |
| POST | /v1/runners/register | Runner 注册 |
| POST | /v1/runners/{id}/heartbeat | Runner 心跳 |
| GET | /v1/events?after={event_id} | 断线补拉 |
| WS | /v1/realtime | 实时事件与订阅 |

# 10. 仓库与代码结构

## 10.1 三仓策略

constellation-collab/ # 独立协作系统 ├── crates/ ├── services/ └── apps/ constellation-codex/ # OpenAI Codex 的受控 Fork ├── upstream code ├── offline mode ├── local provider policy ├── enterprise audit hooks └── minimal protocol extensions constellation-deploy/ # 私有化部署与离线交付 ├── docker-compose/ ├── keycloak/ ├── postgres/ ├── minio/ ├── nats/ ├── model-gateway/ └── airgap/

## 10.2 constellation-collab Rust Workspace

constellation-collab/ ├── Cargo.toml ├── crates/ │ ├── domain │ ├── protocol │ ├── auth │ ├── messaging │ ├── workflow │ ├── scheduler │ ├── permissions │ ├── audit │ ├── storage │ ├── realtime │ ├── codex-client │ └── git-workspace ├── services/ │ ├── collab-server │ ├── runner │ └── model-gateway ├── apps/ │ ├── desktop │ └── cli ├── migrations/ └── docs/

## 10.3 第一阶段精简目录

不要一次建立全部 crate P0–P1 只创建 domain、protocol、codex-client、task-manager、git-workspace、apps/cli 和 apps/desktop。服务器、auth、messaging、workflow 等在本地闭环跑通后再拆分。

# 11. 团队分工与责任矩阵

建议 4–6 人核心团队；个人开发时按同一顺序兼任角色，不改变模块边界。

| 角色代码 | 角色 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| ARCH | 产品 / 架构负责人 | 范围、领域模型、协议、权限、验收、架构决策 |
| CORE | Rust Core 工程师 | Task 状态机、事件、协议、Workflow Runtime、策略 |
| RUN | Runner / Codex 工程师 | Codex Fork、App Server、进程、Worktree、沙箱、模型 |
| SRV | 协作服务器工程师 | Axum、PostgreSQL、账号、Group、消息、WebSocket、审批 |
| UI | 桌面客户端工程师 | Tauri、聊天 UI、Task 卡片、Diff、日志、审批界面 |
| OPS | 运维 / 安全 / QA | CI、部署、离线包、监控、备份、安全测试 |

## 11.1 RACI 矩阵

| 工作域 | ARCH | CORE | RUN | SRV | UI | OPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领域模型 / 协议 | A | R | C | C | C | I |
| Codex Fork / 本地模型 | C | C | R/A | I | I | C |
| Task / Workflow Runtime | A | R | C | C | I | I |
| 账号 / Group / 权限 | A | C | I | R | C | C |
| 即时通讯 | C | C | I | R/A | R | C |
| 桌面 UI | C | C | C | C | R/A | I |
| 部署 / 安全 / 备份 | A | C | C | C | I | R |
| 验收 / 发布 | A | R | R | R | R | R |

R = Responsible（执行）  A = Accountable（最终负责）  C = Consulted（协商）  I = Informed（知会）

# 12. 16 周开发路线图

| 阶段 | 时间 | 任务范围 | 阶段验收 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 技术验证 | 第 1–2 周 | Fork 并编译 Codex；本地 Responses API；Offline Mode；零公网验证 | 本地模型完成一次完整代码任务；网络出口为 0 | RUN / CORE |
| P1 本地闭环 | 第 3–5 周 | CLI/Tauri；单 Group/Channel；Local Runner；Task；Worktree；Diff；SQLite | 本机从 Channel 创建 Task，看到流式输出、Diff 和最终状态 | CORE / RUN / UI |
| P2 中心服务器 | 第 6–8 周 | Axum；PostgreSQL；OIDC；Organization；Group；Channel；RoleBinding | 两名用户登录同一内网服务并进入不同权限范围 | SRV / ARCH |
| P3 即时通讯 | 第 9–10 周 | Message API；WebSocket；Outbox；event_id；断线补拉；附件 | 两台客户端可靠收发消息和 Task 事件，重连不丢失 | SRV / UI |
| P4 工作流共享 | 第 11–12 周 | Workflow Schema；Git Registry；版本；Review/Publish；Fork；运行快照 | Group 可发布、分享、Fork 并执行固定版本工作流 | CORE / SRV |
| P5 企业执行 | 第 13–14 周 | Runner 注册、心跳、调度、审批、审计、服务账号、超时 | 中心服务调度多个 Runner，危险操作可审批和追溯 | RUN / CORE / SRV |
| P6 私有化交付 | 第 15–16 周 | Docker Compose；备份；离线依赖；签名包；安全与恢复测试 | 在无公网环境完成安装、升级、备份恢复和任务执行 | OPS / ALL |

## 12.1 阶段闸门

• P0 未证明本地模型可稳定执行且无公网请求，不得开始多人功能。

• P1 未跑通 Task → Worktree → Codex → Diff，不得先投入完整账号与消息系统。

• P2 身份与权限未确定，不得允许 Runner 执行团队任务。

• P3 消息可靠性、幂等和补拉未通过，不得加入多服务器扩展。

• P4 工作流没有版本快照和停止条件，不得允许自动化长期运行。

• P5 审批与审计不完整，不得启用自动 Push、生产访问或敏感工具。

# 13. 开发任务清单

以下任务可直接创建为 Issue。状态建议使用 Backlog / Ready / In Progress / Review / Done / Blocked。

| ID | 任务 | 负责人 | 依赖 | 完成标准 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | Fork openai/codex 并建立 upstream 同步策略 | RUN | 无 | 可原样 cargo build；origin/upstream 正确 | P0 |
| P0-02 | 编写 Third-party Notice 与许可证清单 | ARCH/OPS | P0-01 | Apache-2.0 声明和依赖许可证记录 | P0 |
| P0-03 | 接入本地 Responses API Provider | RUN | P0-01 | 断网情况下可完成模型请求 | P0 |
| P0-04 | 实现强制 Offline Mode | RUN | P0-03 | 禁止 OpenAI 登录、遥测、公网 Endpoint | P0 |
| P0-05 | 执行网络抓包和出口验证 | OPS | P0-04 | 任务全程无公网连接 | P0 |
| P0-06 | 验证 thread/start、turn/start、stream events | RUN/CORE | P0-03 | 可打印完整事件流 | P0 |
| P0-07 | 初始化 constellation-collab Rust Workspace | CORE | 无 | CI 可 fmt、clippy、test | P0 |
| P0-08 | 定义 TaskEvent 与错误协议 | CORE | P0-06/P0-07 | 协议可序列化并有测试 | P0 |
| P1-01 | 定义 Channel、Message、CodexTask、TaskRun | CORE | P0-07 | 领域模型与状态机测试通过 | P1 |
| P1-02 | 实现 Codex JSON-RPC Client | RUN | P0-06 | 支持 initialize/thread/turn/interrupt | P1 |
| P1-03 | 实现 Local Task Manager | CORE | P1-01/P1-02 | create/start/cancel 完整 | P1 |
| P1-04 | 实现 Git Worktree Manager | RUN | P1-03 | 每 Task 独立 Worktree，可获取 Diff | P1 |
| P1-05 | 实现 SQLite 本地存储 | CORE | P1-01 | 重启后可恢复消息与 Task | P1 |
| P1-06 | 建立 CLI 端到端原型 | CORE/RUN | P1-03/P1-04 | 命令行完成完整任务 | P1 |
| P1-07 | 初始化 Tauri Desktop | UI | P0-07 | 应用可构建并调用 Rust Command | P1 |
| P1-08 | 实现单 Group / Channel UI | UI | P1-07 | 可发送本地消息 | P1 |
| P1-09 | 实现 Task 卡片与流式输出 | UI | P1-03/P1-08 | Running/Failed/Succeeded 可视化 | P1 |
| P1-10 | 实现 Diff 与 Logs 面板 | UI | P1-04/P1-09 | 可查看文件变更和日志 | P1 |
| P2-01 | 初始化 Axum collab-server | SRV | P1 闸门 | 健康检查、配置、tracing | P2 |
| P2-02 | 接入 PostgreSQL 与 migrations | SRV | P2-01 | 自动迁移与回滚脚本 | P2 |
| P2-03 | 部署 Keycloak 或对接企业 OIDC | SRV/OPS | P2-01 | OIDC 登录成功 | P2 |
| P2-04 | 实现 ExternalIdentity 映射 | SRV | P2-03 | iss+sub 唯一，重复登录不重复建人 | P2 |
| P2-05 | 实现 Organization / Membership | SRV | P2-02/P2-04 | 组织隔离测试通过 | P2 |
| P2-06 | 实现 Group / GroupMember | SRV | P2-05 | 角色范围测试通过 | P2 |
| P2-07 | 实现 Channel / ChannelMember | SRV | P2-06 | 私有/公开频道权限正确 | P2 |
| P2-08 | 实现 RoleBinding / Policy Evaluation | ARCH/SRV | P2-06 | 权限矩阵单元测试通过 | P2 |
| P2-09 | 实现 Runner Service Account | SRV/RUN | P2-03 | mTLS 或受控凭据注册 | P2 |
| P3-01 | 实现 Message API 与分页 | SRV | P2-07 | 发送、读取、分页正确 | P3 |
| P3-02 | 实现 Transactional Outbox | SRV | P3-01 | 事务后可靠发布，无幽灵消息 | P3 |
| P3-03 | 实现 WebSocket Gateway | SRV | P3-02 | 认证、订阅、心跳 | P3 |
| P3-04 | 实现 event_id / channel_sequence | SRV | P3-01 | 并发写入顺序唯一 | P3 |
| P3-05 | 实现断线补拉与幂等 | SRV/UI | P3-03/P3-04 | 模拟断网不丢不重 | P3 |
| P3-06 | 实现 Task 事件实时转发 | CORE/SRV/UI | P3-03 | 流式输出跨两台客户端同步 | P3 |
| P3-07 | 实现 Read Cursor / Presence / Typing | SRV/UI | P3-03 | TTL 和多设备聚合正确 | P3 |
| P3-08 | 实现附件和 MinIO（可选） | SRV/OPS | P3-01 | 上传、权限、哈希校验 | P3 |
| P4-01 | 定义 Workflow Schema v0.1 | ARCH/CORE | P1-01 | 包含 goal/verify/stop/budget/permissions | P4 |
| P4-02 | 实现 Workflow Registry | CORE/SRV | P4-01/P2-02 | CRUD 与 scope 权限 | P4 |
| P4-03 | 实现 Workflow Git Source | CORE | P4-02 | 可读取固定 commit/tag | P4 |
| P4-04 | 实现 Draft/Review/Publish 生命周期 | SRV | P4-02 | 非法转换被拒绝 | P4 |
| P4-05 | 实现 Workflow Fork | CORE/SRV | P4-04 | 新 workflow_id + 0.x 版本 | P4 |
| P4-06 | 实现 Workflow Run Snapshot | CORE/SRV | P4-03 | 每次运行可复现版本和策略 | P4 |
| P4-07 | 实现 Verification / Stop Conditions | CORE/RUN | P4-01/P1-03 | 完成标准机器可验证 | P4 |
| P4-08 | 实现 Channel Workflow Card | UI | P4-02/P3-01 | View/Run/Fork 可用 | P4 |
| P5-01 | 实现 Runner Registry 与 Heartbeat | RUN/SRV | P2-09 | Online/Offline/Draining 状态 | P5 |
| P5-02 | 实现 Runner Capability 声明 | RUN | P5-01 | OS/模型/工具/并发可查询 | P5 |
| P5-03 | 实现 Task Lease 与调度器 | CORE/SRV | P5-01/P1-03 | 无重复领取，租约可恢复 | P5 |
| P5-04 | 实现并发、超时与预算 | CORE/RUN | P5-03 | 限制可被强制执行 | P5 |
| P5-05 | 实现 Approval Request / Decision | CORE/SRV | P2-08 | 危险操作暂停并可审批 | P5 |
| P5-06 | 实现文件、Shell、网络策略 | RUN | P5-05 | 越界操作被拒绝或进入审批 | P5 |
| P5-07 | 实现不可变 Audit Event | SRV/OPS | P5-05 | 普通用户不能修改删除 | P5 |
| P5-08 | 实现 Runner 失联与任务恢复 | CORE/RUN | P5-03 | 失联后任务进入可恢复状态 | P5 |
| P6-01 | 编写 Docker Compose 私有部署 | OPS | P5 闸门 | 一条命令启动核心服务 | P6 |
| P6-02 | 实现配置和 Secret 管理 | OPS/SRV | P6-01 | 无 Secret 写入镜像和日志 | P6 |
| P6-03 | PostgreSQL / MinIO 备份恢复 | OPS | P6-01 | 完成恢复演练并记录 RPO/RTO | P6 |
| P6-04 | 制作离线依赖与镜像包 | OPS | P6-01 | 无公网环境可安装 | P6 |
| P6-05 | 生成 SBOM、签名和许可证清单 | OPS | P6-04 | 安装包和镜像可验证 | P6 |
| P6-06 | 安全测试与渗透检查 | OPS/ALL | P6-01 | 高危问题为 0 | P6 |
| P6-07 | 性能与故障注入测试 | OPS/ALL | P5-08 | 断网、重启、Runner 失联可恢复 | P6 |
| P6-08 | 完成企业验收手册 | ARCH/OPS | 全部 | 部署、升级、回滚、审计可操作 | P6 |

# 14. 前 10 个工作日行动计划

前 10 天只验证最危险的技术链路，不做完整账号、服务器和 UI。

| 日期 | 主要任务 | 负责人 | 当日验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | Fork Codex；配置 upstream；原样 cargo build | RUN | 本地可执行文件产生 |
| Day 2 | 分析 Provider 配置；准备本地 Responses API 服务 | RUN | curl 可获得流式 Responses |
| Day 3 | Codex 指向本地 Provider；完成一次只读代码分析 | RUN | 断网可返回结果 |
| Day 4 | 实现 Offline Mode 初版；禁用登录、遥测和公网 Endpoint | RUN/OPS | 抓包无公网请求 |
| Day 5 | 验证 thread/start、turn/start、interrupt 与流式事件 | RUN/CORE | 保存一份事件样本 |
| Day 6 | 创建 collab Rust Workspace；定义 Task / Event / Error | CORE | cargo test 通过 |
| Day 7 | 实现 Codex Client 最小 JSON-RPC Transport | CORE/RUN | Rust 程序可启动并控制 Codex |
| Day 8 | 实现 Task 状态机和 Local Task Manager | CORE | create/start/cancel 测试通过 |
| Day 9 | 实现 Git Worktree 创建、Diff 与清理 | RUN | 任务在独立目录执行 |
| Day 10 | CLI 完整闭环演示与技术评审 | ALL | 输入任务→Codex→Diff→结果完整 |

## 14.1 第 10 天必须回答的问题

☐ 本地模型能否可靠产生 Codex 所需的 Tool Call 与流式事件？

☐ 模型能力不足时，系统应该如何降级：只读分析、Patch-only 或串行工具？

☐ Codex Fork 需要修改哪些点，哪些可通过 config / provider 完成？

☐ 断网模式下是否存在任何隐藏公网请求或依赖？

☐ 一个 Task 的 Thread、Worktree、日志和 Diff 是否可以稳定关联？

☐ 当前架构是否需要内嵌 Codex crates，还是独立进程已经足够？

# 15. 验收标准与 Definition of Done

## 15.1 功能 DoD

☐ 代码包含单元测试或集成测试，CI 通过 fmt、clippy 和 test。

☐ 权限校验在服务器或 Runner 的可信边界执行，不能仅依赖 UI。

☐ 所有状态转换经过状态机，非法转换有测试。

☐ 对外 API 和事件 Schema 有版本和示例。

☐ 失败路径、取消、超时、重试和幂等行为已验证。

☐ 关键动作产生结构化 tracing 和 audit event。

☐ 文档包含配置、启动、回滚和常见故障。

## 15.2 安全 DoD

☐ 运行时无未授权公网请求。

☐ Secret 不进入日志、消息、Diff 或审计正文。

☐ Runner 使用服务账号，不复用个人 Token。

☐ 文件和命令越界操作被拒绝或进入审批。

☐ 审计记录不可由普通用户更新或删除。

☐ 依赖、镜像和安装包有版本锁定与许可证记录。

## 15.3 阶段验收测试

| 测试 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 断网本地任务 | 拔掉公网后仍可完成读取、修改、测试和 Diff |
| 消息可靠性 | 随机断开 WebSocket，重连后不丢消息、不重复 Task 状态 |
| 权限隔离 | 不同 Organization / Group 用户无法读取越权对象 |
| 重复投递 | 同一 event_id / assignment_id 重复发送不会重复执行 |
| Runner 失联 | 任务租约过期后进入明确恢复状态，不产生双执行 |
| 审批暂停 | 危险命令在批准前绝不执行；拒绝后终止或安全恢复 |
| 工作流复现 | 给定 run snapshot 能定位确切源码、模型、策略和输入 |
| 备份恢复 | 从备份恢复后消息、工作流、任务和审计一致 |

# 16. 风险、决策与上线检查表

## 16.1 主要风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地模型 Tool Call 能力不足 | 高 | 高 | 建立 ModelCapabilities；支持 Patch-only / 串行工具降级；优先做 P0 验证 | RUN |
| Codex 上游快速变化导致 Fork 维护困难 | 高 | 中高 | 最小化修改；保持 upstream；定期 rebase；协作层独立分仓 | RUN/ARCH |
| 即时通讯丢消息或重复事件 | 中 | 高 | Transactional Outbox、event_id、幂等、补拉测试 | SRV |
| Runner 执行越权 | 中 | 极高 | 多层沙箱、路径策略、网络防火墙、审批和审计 | RUN/OPS |
| 过早实现全功能 Teams | 中 | 高 | 以 Task 闭环为唯一主线，非目标冻结 | ARCH |
| 全 Rust UI 拖慢交付 | 中 | 中 | Rust 核心 + React 视图层；全 Rust UI 后评估 | UI/ARCH |
| 企业 IdP 差异大 | 中 | 中 | OIDC 为统一边界，LDAP/AD 通过 Keycloak 或适配器接入 | SRV |
| 隔离网供应链复杂 | 高 | 高 | 从 P0 锁依赖；P6 构建内部 Registry、SBOM 和签名包 | OPS |

## 16.2 架构决策记录（ADR）清单

☐ ADR-001：协作系统与 Codex Fork 分仓。

☐ ADR-002：Rust 是核心语言，React 仅作为可替换视图层。

☐ ADR-003：PostgreSQL 是共享事实来源，事件总线不是数据库。

☐ ADR-004：Message / Event 使用 Transactional Outbox。

☐ ADR-005：每个 Task Run 使用独立 Git Worktree。

☐ ADR-006：工作流以不可变版本与运行快照执行。

☐ ADR-007：完全本地模式由应用策略与网络层共同强制。

☐ ADR-008：Runner 使用 Service Account + mTLS，不使用个人会话。

## 16.3 MVP 上线检查表

☐ 核心服务和 Runner 可在干净的内网环境安装。

☐ 至少两名用户、两个 Group 和两个权限角色通过测试。

☐ 消息、Task、审批和工作流可断线恢复。

☐ 本地模型在目标硬件上达到可接受的响应时间和成功率。

☐ 网络出口策略已验证，未授权公网请求为 0。

☐ 备份、恢复、升级和回滚步骤已演练。

☐ 审计日志能回答“谁、何时、在哪个 Runner、执行了什么、批准了什么”。

☐ 第三方许可证、SBOM、安装包签名和安全报告完整。

## 16.4 下一步

立即执行 今天创建三个仓库和 P0-01～P0-08 Issue；第一周只完成 Codex Fork、本地 Provider、Offline Mode 和事件验证。第二周完成 Rust Codex Client、TaskEvent 与 CLI 端到端闭环。

# 界面参考

图 2：假想桌面端 UI（Channel、Codex Task、Approval、Diff 与 Logs）

该界面仅作为信息架构参考。第一版 UI 只实现左侧 Channel、中间消息与任务卡片、右侧 Task / Diff、底部 Logs 四个区域。

# 附录 A. 核心事件与 API 示例

## A.1 TaskEvent 示例

enum TaskEvent { TaskQueued { task_id, run_id }, TaskAssigned { task_id, runner_id }, AgentMessageDelta { task_id, text }, CommandStarted { task_id, command, cwd }, CommandCompleted { task_id, exit_code }, FileChanged { task_id, path, change_type }, ApprovalRequired { task_id, approval_id, action }, VerificationCompleted { task_id, evidence }, TaskCompleted { task_id, result }, TaskFailed { task_id, error_code, message }, }

## A.2 RunnerCapabilities 示例

struct RunnerCapabilities { operating_system: OperatingSystem, architecture: Architecture, max_concurrent_tasks: u16, model_providers: Vec<ModelProviderCapability>, tools: Vec<ToolCapability>, workspace_roots: Vec<PathBuf>, network_profile: NetworkProfile, }

## A.3 Workflow v0.1 示例

id: code-review version: 1.0.0 name: Code Review trigger: type: manual goal: description: Review selected changes procedure: - inspect_diff - run_static_checks - produce_findings capabilities: - read_repository - run_tests verification: - findings_have_file_and_line - tests_are_recorded stop_conditions: - review_report_generated - fatal_error permissions: filesystem: read_only shell: allow: ["cargo check", "cargo test"] budget: max_turns: 20 timeout_seconds: 1800 outputs: - review_report - evidence

# 附录 B. 部署参数与参考资料

## B.1 建议配置参数

| 参数 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OFFLINE_MODE | true | 强制禁止公网与 OpenAI 登录 |
| DATABASE_URL | postgres://... | 中心数据库连接 |
| OIDC_ISSUER | https://id.internal/... | 企业身份发行者 |
| MODEL_GATEWAY_URL | http://model.internal:8000/v1 | 内网 Responses API |
| RUNNER_MAX_CONCURRENCY | 2 | 单 Runner 最大并发 |
| WORKSPACE_ROOT | /var/lib/constellation/worktrees | 任务目录根 |
| NATS_URL | nats://nats.internal:4222 | 扩展阶段事件总线 |
| MINIO_ENDPOINT | http://minio.internal:9000 | 对象存储 |
| AUDIT_RETENTION_DAYS | 365 | 审计保留期 |
| EVENT_RETENTION_HOURS | 168 | 实时事件补拉窗口 |

## B.2 参考资料

• OpenAI Codex GitHub Repository：https://github.com/openai/codex

• Codex App Server README：https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/app-server/README.md

• Codex Apache 2.0 License：https://github.com/openai/codex/blob/main/LICENSE

• Tauri 2 Architecture：https://v2.tauri.app/concept/architecture/

• Axum Documentation：https://docs.rs/axum/latest/axum/

• SQLx Documentation：https://docs.rs/sqlx/latest/sqlx/

• Keycloak Server Administration Guide：https://www.keycloak.org/docs/latest/server_admin/

• NATS JetStream Consumers：https://docs.nats.io/nats-concepts/jetstream/consumers

本文件是执行基线。任何改变部署边界、身份模型、消息可靠性、工作流语义、Runner 权限或 Codex Fork 范围的决策，都必须新增 ADR 并更新相应阶段验收标准。